## Cover
TEST CASE
Project Name | Lazada Vietnam |  |  | Creator | Đặng Hoài Nam - 23130197
Project Code | Group12-LAZADA |  |  | Reviewer/Approver | Trần Thị Thanh Nga
Document Code | Group12_23130197_DangHoaiNam |  |  | Issue Date | 2026-10-19
|  |  |  | Version | 1.0
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | *A,D,M | Change description | Reference
2026-10-19 | 1.0 | CFS/Automation | M | Hoàn tất mã Playwright cho CFS-001 đến CFS-025; cập nhật kết quả chạy toàn bộ, các trường hợp Failed, Blocked và Skipped. | Assignment 6 - Software Testing
Note on E11: ====== ID#AAAAHWfBFzA (2020-11-28 06:09:48) *A: Add M: Modify D: Delete

## Test case List
TEST CASE LIST
Project Name |  | Lazada Vietnam
Project Code |  | Group12-LAZADA
Test Environment Setup Description |  | 1. Website: https://www.lazada.vn 2. Nền tảng: Desktop Web 3. Hệ điều hành: Windows 10/11 4. Công cụ: Playwright Test 1.64.1 5. Ngôn ngữ: TypeScript; Node.js 24 6. Trình duyệt thực thi: Chromium do Playwright cung cấp 7. Chế độ chạy: headed, 1 worker 8. Ngôn ngữ/Khu vực: Tiếng Việt - Việt Nam 9. Mạng: Kết nối Internet ổn định 10. Tài khoản: Không bắt buộc cho chức năng này
No | Function Name | Sheet Name | Description | Pre-Condition
1 | Danh mục, lọc và sắp xếp | Danh mục-Lọc-Sắp xếp | Duyệt danh mục; lọc theo giá, thương hiệu và thuộc tính; sắp xếp; kết hợp và xóa bộ lọc. | Lazada hoạt động; danh mục có sản phẩm; Playwright Chromium và kết nối mạng ổn định.

## TestDesign
Requirement Level 1 | Requirement Level 2 | Requirement Level 3 | Test Criteria | Test Type | Note
1. Danh mục, lọc và sắp xếp | Duyệt danh mục | Hiển thị danh mục | Kiểm tra menu danh mục ngành hàng hiển thị đầy đủ trên trang chủ | GUI | Automation
|  | Các mục danh mục dạng lưới | Kiểm tra khu vực Danh mục ngành hàng có tối thiểu 4 mục hiển thị; mỗi mục có tên và liên kết; khu vực vẫn hiển thị khi rê chuột. | Function | Automation
|  | Điều hướng từ lưới danh mục | Kiểm tra chọn một mục đang hiển thị trong lưới danh mục và mở trang kết quả tương ứng. | Navigation | Automation
|  | Quay lại trang chủ | Kiểm tra dùng nút Back sau khi mở danh mục và khu vực Danh mục ngành hàng hiển thị lại. | Navigation | Automation
|  | URL danh mục động | Kiểm tra mở trực tiếp URL hợp lệ lấy từ một mục danh mục đang hiển thị. | Function | Automation
| Lọc theo giá | Khoảng giá hợp lệ | Kiểm tra lọc sản phẩm trong khoảng 100.000₫ đến 500.000₫ | Function | Boundary; Automation
|  | Chỉ có giá tối thiểu | Kiểm tra lọc với giá tối thiểu 100.000₫ | Function | Automation
|  | Chỉ có giá tối đa | Kiểm tra lọc với giá tối đa 500.000₫ | Function | Automation
|  | Giá biên | Kiểm tra sản phẩm có giá bằng giá tối thiểu hoặc tối đa | Function | Boundary; Automation
|  | Khoảng giá không hợp lệ | Kiểm tra giá tối thiểu lớn hơn giá tối đa | Validation | Negative; Automation
|  | Dữ liệu giá không hợp lệ | Kiểm tra ký tự chữ, ký tự đặc biệt và giá âm trong trường giá | Validation | Negative; Automation
| Lọc theo thương hiệu | Một thương hiệu | Kiểm tra lọc theo một thương hiệu | Function | Automation
|  | Nhiều thương hiệu | Kiểm tra chọn đồng thời hai thương hiệu | Function | Automation
|  | Bỏ một thương hiệu | Kiểm tra bỏ một thương hiệu khi đang chọn nhiều thương hiệu | Function | Automation
|  | Không có kết quả | Kiểm tra tổ hợp thương hiệu và giá không có sản phẩm phù hợp | Function | Negative; Automation
| Lọc theo thuộc tính | Đánh giá | Kiểm tra lọc sản phẩm từ 4 sao trở lên | Function | Automation
|  | Nơi bán | Kiểm tra lọc theo địa điểm người bán | Function | Automation
|  | LazMall | Kiểm tra lọc sản phẩm LazMall | Function | Automation
| Sắp xếp | Giá tăng dần | Kiểm tra sắp xếp giá từ thấp đến cao | Function | Automation
|  | Giá giảm dần | Kiểm tra sắp xếp giá từ cao đến thấp | Function | Automation
|  | Mức độ liên quan | Kiểm tra sắp xếp theo mức độ liên quan hoặc mặc định | Function | Automation
|  | Phổ biến | Kiểm tra sắp xếp theo mức độ phổ biến | Function | Automation
| Kết hợp bộ lọc | Nhiều điều kiện | Kiểm tra kết hợp danh mục, khoảng giá và thương hiệu | Function | High priority; Automation
|  | Duy trì trạng thái | Kiểm tra bộ lọc được giữ khi mở sản phẩm rồi quay lại | Function | Automation
| Xóa bộ lọc | Xóa toàn bộ | Kiểm tra xóa tất cả bộ lọc và khôi phục danh sách mặc định | Function | High priority; Automation

## Danh mục-Lọc-Sắp xếp
Module Code | CFS - Category, Filter and Sort
Test requirement | Danh mục, lọc và sắp xếp
Tester | Đặng Hoài Nam - 23130197
Passed | Failed | Untested | Blocked | Skipped | Number of Test cases
15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25
ID | Test Case Description | Pre-Condition | Test Data/Input | Test Case Procedure | Expected Output | Test Type | Priority | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Note
CFS-001 | Hiển thị khu vực Danh mục ngành hàng trên trang chủ | Playwright Chromium đã cài đặt; kết nối Internet ổn định; không yêu cầu đăng nhập. | URL: https://www.lazada.vn/ | 1. Khởi chạy test CFS-001 bằng Playwright Chromium. 2. Mở trang chủ Lazada và chờ DOM tải. 3. Kiểm tra dấu hiệu CAPTCHA; nếu có thì chụp ảnh và ghi nhận Blocked. 4. Tìm tiêu đề chính xác “Danh mục ngành hàng”. 5. Cuộn tiêu đề vào vùng nhìn thấy. 6. Xác nhận tiêu đề hiển thị. 7. Chụp ảnh toàn trang làm minh chứng. | Trang chủ tải thành công, không xuất hiện CAPTCHA và tiêu đề “Danh mục ngành hàng” hiển thị. Ảnh minh chứng được lưu sau khi assertion đạt. | GUI/Automation | High | Không | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (4.8 giây).
CFS-002 | Hiển thị các mục trong khu vực Danh mục ngành hàng | Playwright Chromium đã cài đặt; trang chủ Lazada tải thành công; không yêu cầu đăng nhập. | Tiêu đề “Danh mục ngành hàng”; tối thiểu 4 mục danh mục đang hiển thị; dữ liệu danh mục thay đổi động. | 1. Mở trang chủ Lazada. 2. Kiểm tra CAPTCHA; nếu có, ghi nhận Blocked. 3. Cuộn đến tiêu đề “Danh mục ngành hàng”. 4. Xác định container chứa các liên kết danh mục. 5. Kiểm tra có ít nhất 4 mục đang hiển thị. 6. Kiểm tra mỗi mục có tên và href không rỗng. 7. Rê chuột vào mục đầu tiên và kiểm tra khu vực vẫn hiển thị. 8. Chụp ảnh minh chứng. | Tiêu đề “Danh mục ngành hàng” hiển thị; có ít nhất 4 mục đang nhìn thấy; mỗi mục có tên và liên kết không rỗng; khu vực vẫn hiển thị sau khi rê chuột. | Function/Automation | High | CFS-001 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (3.9 giây).
CFS-003 | Điều hướng từ lưới danh mục đến trang kết quả danh mục | Trang chủ tải thành công; khu vực Danh mục ngành hàng có ít nhất một mục hợp lệ. | Mục danh mục đầu tiên đang hiển thị; tên và URL lấy động tại thời điểm chạy. | 1. Mở trang chủ Lazada. 2. Kiểm tra CAPTCHA; nếu có, ghi nhận Blocked. 3. Cuộn đến Danh mục ngành hàng. 4. Lấy mục danh mục đầu tiên đang hiển thị. 5. Nhấp mục đó và chờ URL thay đổi. 6. Kiểm tra có sản phẩm trên trang kết quả. 7. Chụp ảnh minh chứng. | URL khác trang chủ; trang kết quả danh mục tải thành công và có ít nhất một thẻ sản phẩm. | Function/Automation | High | CFS-002 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (5.6 giây).
CFS-004 | Quay lại trang chủ sau khi mở danh mục | Trang chủ tải thành công; khu vực Danh mục ngành hàng có ít nhất một mục hợp lệ. | Mục danh mục đầu tiên đang hiển thị; nút Back của trình duyệt. | 1. Mở trang chủ Lazada. 2. Nhấp mục danh mục đầu tiên đang hiển thị. 3. Chờ trang kết quả tải. 4. Dùng nút Back của trình duyệt. 5. Kiểm tra CAPTCHA. 6. Xác nhận tiêu đề Danh mục ngành hàng hiển thị lại. 7. Chụp ảnh minh chứng. | Trình duyệt quay lại đúng trang chủ; khu vực Danh mục ngành hàng hiển thị; không có trang trắng hoặc lỗi tải. | Navigation/Automation | Medium | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (8 giây).
CFS-005 | Mở trực tiếp URL danh mục hợp lệ | Trang chủ tải thành công và có liên kết danh mục hợp lệ. | URL lấy động từ mục danh mục đầu tiên đang hiển thị. | 1. Mở trang chủ Lazada. 2. Lấy href của mục danh mục đầu tiên. 3. Mở tab mới bằng URL đã lấy. 4. Kiểm tra CAPTCHA. 5. Chờ trang danh mục tải. 6. Xác nhận có sản phẩm. 7. Chụp ảnh minh chứng và đóng tab. | URL trực tiếp mở đúng trang danh mục, có danh sách sản phẩm và không chuyển đến trang lỗi. | Function/Automation | Medium | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (11.5 giây).
CFS-006 | Lọc sản phẩm theo khoảng giá hợp lệ | Đang ở trang danh mục có sản phẩm và bộ lọc giá; chưa áp dụng bộ lọc. | Giá tối thiểu: 100000; Giá tối đa: 500000 | 1. Nhập 100000 vào ô giá tối thiểu. 2. Nhập 500000 vào ô giá tối đa. 3. Chọn Áp dụng/OK. 4. Chờ danh sách cập nhật. | Bộ lọc giá được hiển thị là đang áp dụng. Giá hiện tại của mọi sản phẩm hiển thị nằm trong khoảng 100.000₫ đến 500.000₫, bao gồm hai giá biên. | Function/Automation | High | CFS-003 | Blocked | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Blocked (33.3 giây). Lazada hiển thị CAPTCHA chống bot.
CFS-007 | Lọc khi chỉ nhập giá tối thiểu | Đang ở trang danh mục; đã xóa các bộ lọc trước đó. | Giá tối thiểu: 100000; Giá tối đa: để trống | 1. Nhập 100000 vào ô giá tối thiểu. 2. Để trống giá tối đa. 3. Áp dụng bộ lọc. | Bộ lọc được áp dụng mà không phát sinh lỗi; mọi sản phẩm hiển thị có giá hiện tại từ 100.000₫ trở lên. | Function/Automation | Medium | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (5.2 giây).
CFS-008 | Lọc khi chỉ nhập giá tối đa | Đang ở trang danh mục; đã xóa các bộ lọc trước đó. | Giá tối thiểu: để trống; Giá tối đa: 500000 | 1. Để trống giá tối thiểu. 2. Nhập 500000 vào ô giá tối đa. 3. Áp dụng bộ lọc. | Bộ lọc được áp dụng mà không phát sinh lỗi; mọi sản phẩm hiển thị có giá hiện tại không lớn hơn 500.000₫. | Function/Automation | Medium | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (5.6 giây).
CFS-009 | Kiểm tra giá trị tại biên của khoảng giá | Trang có ít nhất một sản phẩm tại hoặc gần giá biên đã chọn. | Khoảng giá lấy theo giá chính xác của hai sản phẩm đang hiển thị | 1. Ghi nhận giá Pmin và Pmax của hai sản phẩm. 2. Nhập Pmin và Pmax vào bộ lọc giá. 3. Áp dụng bộ lọc. 4. Tìm lại hai sản phẩm biên. | Sản phẩm có giá đúng bằng Pmin hoặc Pmax vẫn được tính trong kết quả; không xuất hiện sản phẩm có giá ngoài khoảng. | Boundary/Automation | High | CFS-006 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (4.8 giây).
CFS-010 | Nhập giá tối thiểu lớn hơn giá tối đa | Đang ở trang danh mục; bộ lọc giá sẵn sàng. | Giá tối thiểu: 500000; Giá tối đa: 100000 | 1. Nhập 500000 vào giá tối thiểu. 2. Nhập 100000 vào giá tối đa. 3. Chọn Áp dụng/OK. | Hệ thống không áp dụng khoảng giá mâu thuẫn; hiển thị chỉ dẫn hợp lệ hoặc giữ nguyên danh sách trước đó; trang không bị treo hay lỗi. | Validation/Automation | High | CFS-003 | Failed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Failed (6.7 giây). Lazada đã áp dụng khoảng giá 500000-100000 dù giá tối thiểu lớn hơn giá tối đa; không đáp ứng expected output.
CFS-011 | Nhập dữ liệu không hợp lệ vào bộ lọc giá | Đang ở trang danh mục; bộ lọc giá sẵn sàng. | Lần lượt: abc; -100000; @#$ | 1. Nhập từng dữ liệu vào trường giá tối thiểu. 2. Thử áp dụng sau mỗi lần. 3. Xóa dữ liệu trước khi thử giá trị tiếp theo. | Trường giá chỉ chấp nhận dữ liệu số hợp lệ hoặc thông báo dữ liệu không hợp lệ; giá trị âm/ký tự không tạo bộ lọc; trang không phát sinh lỗi. | Validation/Automation | High | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (6.9 giây).
CFS-012 | Lọc theo một thương hiệu | Trang danh mục có bộ lọc thương hiệu và thương hiệu Samsung có sản phẩm. | Thương hiệu: Samsung | 1. Mở nhóm Thương hiệu. 2. Chọn Samsung. 3. Chờ danh sách cập nhật. 4. Kiểm tra tên/thương hiệu trên các sản phẩm hiển thị. | Samsung được hiển thị là bộ lọc đang chọn; kết quả chỉ chứa sản phẩm Samsung trong phạm vi danh mục. | Function/Automation | High | CFS-003 | Blocked | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Blocked (4.5 giây). Lazada hiển thị CAPTCHA chống bot.
CFS-013 | Lọc đồng thời theo hai thương hiệu | Trang hỗ trợ chọn nhiều thương hiệu; Samsung và Xiaomi đều có sản phẩm. | Thương hiệu: Samsung, Xiaomi | 1. Chọn Samsung. 2. Chọn thêm Xiaomi. 3. Chờ danh sách cập nhật. 4. Kiểm tra các sản phẩm hiển thị. | Cả hai thương hiệu được đánh dấu đang chọn; kết quả chỉ thuộc Samsung hoặc Xiaomi; không có thương hiệu ngoài lựa chọn. | Function/Automation | High | CFS-012 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (5.9 giây).
CFS-014 | Bỏ một thương hiệu khi đang chọn nhiều thương hiệu | Samsung và Xiaomi đang được chọn theo CFS-013. | Bỏ chọn Xiaomi | 1. Bỏ chọn Xiaomi trong bộ lọc. 2. Chờ danh sách cập nhật. 3. Quan sát trạng thái Samsung và kết quả. | Xiaomi được xóa khỏi bộ lọc; Samsung vẫn được giữ; kết quả chỉ còn sản phẩm Samsung. | Function/Automation | Medium | CFS-013 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (6 giây).
CFS-015 | Kết hợp điều kiện để tạo tập kết quả rỗng | Đã xác định một thương hiệu không có sản phẩm trong khoảng giá rất thấp ở danh mục hiện tại. | Thương hiệu: Samsung; Giá tối đa: 1 | 1. Mở trang kết quả tìm kiếm. 2. Chọn thương hiệu Samsung. 3. Nhập giá tối đa 1. 4. Áp dụng bộ lọc. 5. Chờ và kiểm tra thông báo không có kết quả. 6. Xác nhận Samsung vẫn được chọn. | Hiển thị trạng thái không tìm thấy sản phẩm hoặc 0 sản phẩm/0 mặt hàng; bộ lọc Samsung vẫn được giữ để người dùng sửa hoặc xóa. | Function/Automation | Medium | CFS-012 | Failed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Failed (79.9 giây). Không quan sát được thông báo/danh sách rỗng trong thời gian chờ sau tổ hợp Samsung và giá tối đa 1; không đáp ứng expected output ở lần chạy này.
CFS-016 | Lọc sản phẩm có đánh giá từ 4 sao trở lên | Trang danh mục có bộ lọc đánh giá và có sản phẩm đã được đánh giá. | Đánh giá: từ 4 sao trở lên | 1. Chọn mức đánh giá từ 4 sao trở lên. 2. Chờ danh sách cập nhật. 3. Kiểm tra điểm đánh giá trên các thẻ sản phẩm. | Bộ lọc đánh giá được áp dụng; mỗi sản phẩm có điểm đánh giá hiển thị không thấp hơn 4 sao hoặc thuộc đúng phạm vi bộ lọc của Lazada. | Function/Automation | Medium | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (5.7 giây).
CFS-017 | Lọc theo địa điểm người bán | Trang có bộ lọc Nơi bán và có sản phẩm bán từ TP. Hồ Chí Minh. | Nơi bán: TP. Hồ Chí Minh | 1. Mở nhóm Nơi bán. 2. Chọn TP. Hồ Chí Minh. 3. Chờ danh sách cập nhật. 4. Kiểm tra thông tin nơi bán của các sản phẩm mẫu. | Địa điểm đã chọn hiển thị trong bộ lọc; kết quả thuộc địa điểm TP. Hồ Chí Minh; bộ lọc khác không tự thay đổi. | Function/Automation | Medium | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (5.6 giây).
CFS-018 | Lọc sản phẩm thuộc LazMall | Trang danh mục có lựa chọn LazMall và có sản phẩm LazMall. | Thuộc tính: LazMall | 1. Chọn bộ lọc LazMall. 2. Chờ danh sách cập nhật. 3. Kiểm tra nhãn trên các sản phẩm hiển thị. | Bộ lọc LazMall được áp dụng; mỗi kết quả có nhãn hoặc thông tin xác nhận thuộc LazMall. | Function/Automation | High | CFS-003 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (5.7 giây).
CFS-019 | Sắp xếp giá từ thấp đến cao | Trang có ít nhất 5 sản phẩm với giá khác nhau; chưa áp dụng sắp xếp giá. | Sắp xếp: Giá từ thấp đến cao | 1. Mở danh sách Sắp xếp. 2. Chọn Giá từ thấp đến cao. 3. Chờ kết quả cập nhật. 4. Ghi nhận giá của 10 sản phẩm đầu. | Tùy chọn sắp xếp được hiển thị là đang chọn; giá hiện tại của các sản phẩm theo thứ tự không giảm từ trên xuống dưới/trái sang phải. | Function/Automation | High | CFS-003 | Skipped | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Skipped (2.6 giây). Lazada không cung cấp tùy chọn sắp xếp “Giá từ thấp đến cao”.
CFS-020 | Sắp xếp giá từ cao đến thấp | Trang có ít nhất 5 sản phẩm với giá khác nhau. | Sắp xếp: Giá từ cao đến thấp | 1. Mở danh sách Sắp xếp. 2. Chọn Giá từ cao đến thấp. 3. Chờ kết quả cập nhật. 4. Ghi nhận giá của 10 sản phẩm đầu. | Tùy chọn sắp xếp được hiển thị là đang chọn; giá hiện tại của các sản phẩm theo thứ tự không tăng từ trên xuống dưới/trái sang phải. | Function/Automation | High | CFS-003 | Blocked | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Blocked (32.4 giây). Lazada hiển thị CAPTCHA chống bot.
CFS-021 | Khôi phục sắp xếp theo mức độ liên quan/mặc định | Danh sách đang được sắp xếp theo giá. | Sắp xếp: Liên quan/Mặc định | 1. Mở danh sách Sắp xếp. 2. Chọn Liên quan hoặc tùy chọn mặc định tương ứng. 3. Chờ kết quả cập nhật. | Tùy chọn mặc định được đánh dấu; danh sách được tải lại theo thứ tự mặc định và không còn yêu cầu đơn điệu theo giá. | Function/Automation | Medium | CFS-019 hoặc CFS-020 | Skipped | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Skipped (3.7 giây). Lazada không cung cấp tùy chọn sắp xếp “Giá từ thấp đến cao”.
CFS-022 | Sắp xếp theo mức độ phổ biến | Trang có tùy chọn Phổ biến/Bán chạy hoặc tùy chọn tương đương. | Sắp xếp: Phổ biến/Bán chạy | 1. Mở danh sách Sắp xếp. 2. Chọn Phổ biến/Bán chạy. 3. Chờ kết quả cập nhật. 4. Làm mới trang. | Tùy chọn Phổ biến/Bán chạy được áp dụng; danh sách tải thành công; sau khi làm mới, tùy chọn và thứ tự kết quả không bị chuyển sang một trạng thái không xác định. | Function/Automation | Medium | CFS-003 | Skipped | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Skipped (2.5 giây). Lazada không cung cấp tùy chọn sắp xếp “Bán chạy”.
CFS-023 | Kết hợp danh mục, khoảng giá và thương hiệu | Đang ở danh mục có thương hiệu Samsung và sản phẩm trong khoảng giá đã chọn. | Danh mục hiện tại; Giá 100000-500000; Thương hiệu Samsung | 1. Áp dụng khoảng giá 100000-500000. 2. Chọn Samsung. 3. Chờ danh sách cập nhật. 4. Kiểm tra trạng thái bộ lọc và 10 sản phẩm đầu. | Cả khoảng giá và thương hiệu cùng hiển thị là đang áp dụng; mọi kết quả thỏa đồng thời đúng danh mục, giá trong khoảng và thương hiệu Samsung. | Function/Automation | High | CFS-006, CFS-012 | Passed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Passed (4.8 giây).
CFS-024 | Giữ bộ lọc khi mở sản phẩm rồi quay lại | Đã áp dụng các bộ lọc theo CFS-023; danh sách có ít nhất một sản phẩm. | Sản phẩm đầu tiên trong kết quả | 1. Mở sản phẩm đầu tiên. 2. Chờ trang chi tiết tải xong. 3. Dùng nút Back của trình duyệt. 4. Quan sát bộ lọc, vị trí và danh sách. | Quay lại đúng trang danh sách; các bộ lọc và tùy chọn sắp xếp trước đó vẫn được giữ; không xuất hiện trang trắng hoặc tải lặp vô hạn. | Function/Automation | High | CFS-023 | Failed | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Failed (56.1 giây). Không thiết lập ổn định được điều kiện Samsung ở bước chuẩn bị; assertion trạng thái checkbox thất bại trước bước mở sản phẩm và quay lại.
CFS-025 | Xóa toàn bộ bộ lọc | Trang kết quả có bộ lọc giá, Samsung và danh sách sắp xếp; giao diện cung cấp tùy chọn Giá từ thấp đến cao. | Giá 100000-500000; Samsung; Giá từ thấp đến cao; URL tìm kiếm gốc. | 1. Áp dụng giá 100000-500000. 2. Chọn Samsung. 3. Chọn Giá từ thấp đến cao. 4. Mở lại URL tìm kiếm gốc để xóa trạng thái lọc. 5. Kiểm tra hai ô giá rỗng, Samsung không được chọn và sắp xếp trở về Phù hợp nhất. | Các trường giá trở về rỗng; Samsung không còn được chọn; sắp xếp trở về Phù hợp nhất và danh sách mặc định tải thành công. | Function/Automation | High | CFS-023 | Skipped | 2026-10-19 | Playwright Test 1.64.1, TypeScript, Chromium, headed, 1 worker. Kết quả: Skipped (6.6 giây). Lazada không cung cấp tùy chọn sắp xếp “Giá từ thấp đến cao”.

## Automation Plan
KẾ HOẠCH AUTOMATION TEST - DANH MỤC, LỌC VÀ SẮP XẾP
No | Hạng mục | Checklist/Kế hoạch | Công cụ/Kỹ thuật | Ưu tiên | Trạng thái
1 | Phạm vi | Đã tự động hóa và chạy toàn bộ CFS-001 đến CFS-025 cho danh mục, lọc, sắp xếp, kết hợp và xóa bộ lọc. | Playwright Test 1.64.1 | High | Complete
2 | Ưu tiên | Đã triển khai đủ P1 và P2; kết quả được phân loại Passed, Failed, Blocked hoặc Skipped theo lần chạy ngày 19/10/2026. | Risk-based | High | Complete
3 | Ngôn ngữ | Dùng TypeScript với Node.js 24 để viết và bảo trì test. | TypeScript / Node.js 24 | Medium | Complete
4 | Kiến trúc | Tách các thao tác dùng chung vào tests/support/lazada.ts và 25 test case vào tests/cfs.spec.ts. | Shared helpers | High | Complete
5 | Selector | Ưu tiên locator theo text, placeholder, thuộc tính data-qa-locator và trạng thái checkbox; tránh class động. | Playwright Locator | High | Complete
6 | Dữ liệu test | Dùng hằng số test và dữ liệu lấy động từ danh mục/sản phẩm hiện tại để giảm phụ thuộc dữ liệu cố định. | Constants + dynamic data | High | Complete
7 | Đồng bộ | Dùng auto-wait, waitForURL, expect.poll và kiểm tra CAPTCHA; không dùng sleep cố định. | Auto-wait | High | Complete
8 | Assertion | Dùng expect để kiểm tra URL, phần tử, giá, checkbox, bộ lọc và thứ tự sắp xếp. | Playwright expect | High | Complete
9 | Trình duyệt | Chạy Chromium do Playwright cung cấp ở chế độ headed, một worker để giảm xung đột phiên. | Chromium (Playwright) | Medium | Complete
10 | Báo cáo | Xuất HTML report, JSON report; lưu screenshot/video/error context cho case thất bại. | HTML + JSON Reporter | Medium | Complete
11 | CI | Có thể bổ sung workflow chạy smoke khi tạo pull request và regression trước khi merge dev. | GitHub Actions | High | Planned
12 | Ngoài phạm vi | CAPTCHA được ghi nhận Blocked, không tự động vượt; tùy chọn không tồn tại trên UI được ghi nhận Skipped. | Safe test handling | Medium | Complete

## Test Report
TEST REPORT
Project Name | Lazada Vietnam |  | Creator |  | Đặng Hoài Nam - 23130197
Project Code | Group12-LAZADA |  | Reviewer/Approver |  | Trần Thị Thanh Nga
Document Code | Group12-LAZADA_Test Report_v1.0 |  | Issue Date |  | 2026-10-19
Notes | Đã triển khai và chạy toàn bộ 25 test case CFS bằng Playwright. CAPTCHA được ghi nhận Blocked; tùy chọn không có trên giao diện được ghi nhận Skipped.
No | Module code | Pass | Fail | Untested | Blocked | Skipped | Number of test cases
1 | CFS - Category, Filter and Sort | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25
| Sub total | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25
| Test coverage |  | 100 | %
| Test successful coverage |  | 83.33 | %